## Resumen General
GRUPO | PUNTO DE CARGA | RPU | ESTATUS OFERTA | TARIFA | CAPACIDAD MW | GESTOR COMERCIAL | GESTOR MEDICIÓN | ESTATUS | PRELACION | REQUIERE REUBICACIÓN | REQUIERE GABINETE | REQUIERECONTACTO ELÉCTRICO | CONTACTO TERMINADO | REQUIERE NODO DE RED | NODO TERMINADO | MEDIDOR PRINCIPAL | ENTREGADO | MEDIDOR RESPALDO | ENTREGADO RESPALDO | CARTA DE CESIÓN RECIBIDA | MEDIDOR INSTALADO | FECHA DE INSTALACION PREVISTA | FECHA DE INSTALACIÓN | MEDIDOR CON PERFIL | REQUIERE LIBRANZA | CARTA COMPROMISO FIRMADA | OBSERVACIONES MEDICIÓN
BEPENSA | MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., PLANTA QUERETARO | 77080900891 | COUNT | HS | 3.45 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
EIKA | EIKA MÉXICO, EIKA QUERÉTARO | 78040400345 | COUNT | HM | 0.3 | ARANTXA IRAZOQUE CASAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT | ENVASADORAS PLANTA EL GRULLO | 436061202521 | COUNT | HM | 0.14 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
BONAFONT | ENVASADORAS PLANTA ZAPOPAN | 444010206893 | COUNT | HM | 0.21 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
ZANINI DE MÉXICO S.A. DE C.V. | ZANINI DE MÉXICO S.A. DE C.V., ZANINI DE MÉXICO SA DE CV | 78990301165 | COUNT | HM | 0.5 | MARIA PILAR INDAVEREA AJA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
MAXION | MAXION WHEELS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS CHIHUAHUA | 580961005465 | COUNT | HM | 5 | VICENTE SALA PUERTOS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT | LIQUIMEX PLANTA SINALOA | 550101200060 | COUNT | HM | 0.9 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
TRUPER | TRUPER, S.A. DE C.V., TRUPER MANUFACTURA | 310970277781 | COUNT | HM | 5.1 | JOSÉ GALLO ALEGRÍA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ULTRA LABORATORIOS | BIONOVA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. PLANTA GUADALAJARA | 436100300331 | COUNT | HM | 0.2 | MANUEL JESUS RAMÍREZ ALDRETE | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT | ENVASADORAS PLANTA MORELIA | 156120403648 | COUNT | HM | 0.1 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
LA MODERNA | MOLINOS DEL SUDESTE S.A. DE C.V., PLANTA TOLUCA | 333890900894 | COUNT | HM | 2.644 | MARIA FERNANDA TORRES MONDRAGON | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LA MODERNA | PAPELES CORRUGADOS S.A. DE C.V., PLANTA TOLUCA | 337960300020 | COUNT | HM | 1.088 | MARIA FERNANDA TORRES MONDRAGON | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ULTRA LABORATORIOS | GRAPHIC ARTE Y DISEÑO, S.A. DE C.V. PLANTA GUADALAJARA | 436150704734 | COUNT | HM | 0.1 | MANUEL JESUS RAMÍREZ ALDRETE | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LA MODERNA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA, S.A. DE C.V., PLANTA RAMOS ARIZPE | 350030905351 | COUNT | HM | 1501 | MARIA FERNANDA TORRES MONDRAGON | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
LA MODERNA | MOLINOS DEL FÉNIX S.A. DE C.V., PLANTA SABINAS | 365990550032 | COUNT | HM | 1.1 | MARIA FERNANDA TORRES MONDRAGON | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
APEX CONTRATO PPASGE ENERO 2017 | APEX TOOL GROUP MFG MEX S RL C PLANTA QUERETARO | 81010600766 | COUNT | HM | 2.26 | JOSÉ GALLO ALEGRÍA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | COMENTARIOS DE PRUEBA MEDICION RPU 081010600766
BONAFONT PPASGE SEPT/2016 | ENVASADORAS PLANTA TORREON | 609100404758 | COUNT | HM | 0.12 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT | ENVASADORAS PLANTA POZA RICA | 820120107078 | COUNT | HM | 0.1 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
ULTRA LABORATORIOS | ULSA TECH, S.A. DE C.V. PLANTA GUADALAJARA | 436150504034 | COUNT | HM | 0.25 | MANUEL JESUS RAMÍREZ ALDRETE | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
APEX CONTRATO PPASGE ENERO 2017 | APEX TOOL GROUP MANUF MEX S RL PLANTA TLALNEPANTLA | 569061002327 | COUNT | HM | 1.775 | JOSÉ GALLO ALEGRÍA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | COMENTARIOS MEDIDORES RPU 569061002327
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA TUXTLA | 666050102317 | COUNT | HM | 0.05 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA OAXACA | 679081213715 | COUNT | OM | 0.02 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT | LIQUIMEX PLANTA VILLAHERMOSA | 735111101388 | COUNT | HM | 1.3 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
BONAFONT | ENVASADORAS PLANTA PACHUCA | 261120705685 | COUNT | HM | 0.11 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA CÁRDENAS | 736010431391 | COUNT | HM | 0.035 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS ZAPATA | 739980300736 | COUNT | OM | 0.065 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA TAPACHULA | 746050981641 | COUNT | HM | 0.045 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT PPASGE SEPT/2016 | ENVASADORAS PLANTA VILLAHERMOSA | 749090772920 | COUNT | HM | 0.154 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LA MODERNA | MOLINOS DEL FÉNIX S.A. DE C.V., PLANTA SALTILLO | 350941103058 | COUNT | HM | 1.655 | MARIA FERNANDA TORRES MONDRAGON | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT | ENVASADORAS PLANTA VALLEJO | 571100400577 | COUNT | HM | 0.21 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
BONAFONT | ENVASADORAS PLANTA TEXCOCO | 145950800460 | COUNT | HM | 0.18 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
BONAFONT | ENVASADORAS PLANTA TOLUCA | 333030402323 | COUNT | HM | 0.12 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
BONAFONT | ENVASADORAS PLANTA VOLCANES | 148020102915 | COUNT | HM | 0.21 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
BONAFONT | ENVASADORAS PLANTA AGUASCALIENTES | 96111106719 | COUNT | HM | 0.1 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
BONAFONT | ENVASADORAS PLANTA IRAPUATO | 46770500591 | COUNT | HM | 0.12 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
BONAFONT | ENVASADORAS PLANTA LEÓN | 62930846134 | COUNT | HM | 0.14 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
LA MODERNA | PELÍCULAS PLÁSTICAS S.A. DE C.V., PLANTA ATLACOMULCO | 306980700013 | COUNT | HM | 1.95 | MARIA FERNANDA TORRES MONDRAGON | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO MERIDA | 771150202341 | COUNT | HM | 0.8 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | KIMPEN S.A. DE C.V., PLANTA MID | 773030900994 | COUNT | HM | 0.04 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA PACABTÚN TALLER | 773091006161 | COUNT | OM | 0.03 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA PACABTÚN PTAR | 773091006218 | COUNT | OM | 0.03 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | METAPLUS S.A. DE C.V., PLANTA ADM | 773110103912 | COUNT | HM | 0.03 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT PPASGE SEPT/2016 | ENVASADORA PLANTA MÉRIDA | 774081003501 | COUNT | OM | 0.072 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT PPASGE SEPT/2016 | ENVASADORAS PLANTA CANCÚN | 780090502200 | COUNT | HM | 0.122 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT | ENVASADORAS PLANTA PUEBLA | 246920708616 | COUNT | HM | 0.1 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
BEPENSA | MEGA EMPACK III - NO 2 | 779150603096 | COUNT | HM | 1.28 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | MEGA EMPACK S.A. DE C.V., PLANTA NAYARIT | 487060813694 | COUNT | HM | 0.48 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA VILLAHERMOSA | 726770601313 | COUNT | HM | 0.15 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | CANCELADAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | MEGA EMPACK S.A. DE C.V., PLANTA MERIDA 1 | 771091207113 | COUNT | HM | 2.45 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA OFICINAS PARQUE | 771111007124 | COUNT | HM | 0.15 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | CANCELADAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT | ENVASADORAS PLANTA MONTERREY | 415021200102 | COUNT | HM | 0.38 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO LEON II | 63140907750 | COUNT | HM | 0.45 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA PONIENTE | 772130500423 | COUNT | HM | 0.28 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | CANCELADAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO SALTILLO | 350150502315 | COUNT | HM | 0.5 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS MEGA CN | 783160102793 | COUNT | HM | 1.155 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA TICUL | 785040401323 | COUNT | HM | 0.06 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA VALLADOLID | 801120600772 | COUNT | OM | 0.04 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA COZUMEL | 811890100544 | COUNT | HM | 0.045 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA PACABTÚN PLANTA | 773090407634 | COUNT | HM | 3.3 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | CANCELADAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | METAPLUS S.A. DE C.V., PLANTA PR | 773940102463 | COUNT | HM | 0.225 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA PACABTÚN SOPLADO | 773980703044 | COUNT | HM | 2.9 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | CANCELADAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA CANCÚN NORTE | 781120201478 | COUNT | HM | 0.19 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | CANCELADAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA CANCÚN PLANTA | 782910600018 | COUNT | HM | 1.5 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | CANCELADAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA CAMPECHE | 789130901487 | COUNT | HM | 0.11 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | CANCELADAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA CD DEL CARMEN | 795990106358 | COUNT | HM | 0.2 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | CANCELADAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA CHETUMAL | 796900700015 | COUNT | HM | 0.07 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | CANCELADAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA PLAYA DEL CARMEN | 810100100021 | COUNT | HM | 0.13 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | CANCELADAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT PPASGE SEPT/2016 | ENVASADORAS PLANTA EMILIANO ZAPATA | 295110944047 | COUNT | HM | 0.18 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT | LIQUIMEX PLANTA ZAPOPAN | 444111103416 | COUNT | HS | 2.7 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | MEGA EMPACK S.A. DE C.V., PLANTA GUADALAJARA | 477060402192 | COUNT | HM | 0.79 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT PPASGE SEPT/2016 | ENVASADORAS PLANTA ÚRSULO GALVÁN | 847081204457 | COUNT | OM | 0.099 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO LEON I | 61940455056 | COUNT | HM | 0.4 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO CELAYA | 65021116640 | COUNT | HM | 0.5 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO QUERETARO | 77931105038 | COUNT | HM | 0.5 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TRUPER | TRUPER, S.A. DE C.V., TRUPER CDG | 310041001916 | COUNT | HM | 3.125 | JOSÉ GALLO ALEGRÍA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO AGUASCALIENTES | 109941002619 | COUNT | HM | 0.45 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO MORELIA | 156950200243 | COUNT | HM | 0.55 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO PUEBLA | 257000802086 | COUNT | HM | 0.55 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO DEPOT WET | 274080801257 | COUNT | HM | 0.6 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO DEPOT OPTICA | 274090600888 | COUNT | HM | 0.1 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO TOLUCA | 337060900021 | COUNT | HM | 0.5 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT PPASGE SEPT/2016 | ENVASADORAS PLANTA COYUCA | 322071250960 | COUNT | HM | 0.099 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO CUERNAVACA | 343030701547 | COUNT | HM | 0.65 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO MONTERREY II | 417050600376 | COUNT | HM | 0.55 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO MONTERREY III | 417130800520 | COUNT | HM | 0.55 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO MONTERREY I | 417970901025 | COUNT | HM | 0.7 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LA MODERNA | HARINERA LOS PIRINEOS S.A. DE C.V., BODEGA VILLAGRÁN | 74800700501 | COUNT | HM | 0.159 | MARIA FERNANDA TORRES MONDRAGON | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ULTRA LABORATORIOS | ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. PLANTA GUADALAJARA | 436011102941 | COUNT | HM | 0.7 | MANUEL JESUS RAMÍREZ ALDRETE | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT PPASGE SEPT/2016 | ENVASADORA PLANTA MINATITLÁN | 865110212748 | COUNT | OM | 0.09 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., PLANTA MINATITLÁN | 865980703437 | COUNT | HM | 0.05 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO GUADALAJARA II | 435090606383 | COUNT | HM | 0.6 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO VALLARTA | 494080200440 | COUNT | HM | 0.8 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO GUADALAJARA | 504930713021 | COUNT | HM | 0.6 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO HERMOSILLO | 520960925673 | COUNT | HM | 0.75 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO ARBOLEDAS | 569041001847 | COUNT | HM | 0.55 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO CHIHUAHUA | 580121100394 | COUNT | HM | 0.425 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO CIUDAD JUAREZ | 595060403183 | COUNT | HM | 0.6 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO CANCUN | 780990902629 | COUNT | HM | 0.8 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO XALAPA | 827000313582 | COUNT | HM | 0.6 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO VERACRUZ | 847051015188 | COUNT | HM | 0.7 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO SAN LUIS POTOSI | 961010400091 | COUNT | HM | 0.65 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LA MODERNA | TABLEX MILLER S. DE R.L. DE C.V., PLANTA NAVOJOA | 530990202639 | COUNT | HM | 1.999 | MARIA FERNANDA TORRES MONDRAGON | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | MEGA EMPACK S.A. DE C.V., PLANTA SAN LUIS POTOSI | 929131102878 | COUNT | HM | 0.75 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
BEPENSA | KIMPEN S.A. DE C.V., PLANTA SLP | 931110108323 | COUNT | OM | 0.065 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO VILLA COAPA | 965090204764 | COUNT | HM | 0.75 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO SATELITE | 965791201603 | COUNT | HM | 0.5 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO INTERLOMAS | 965981004740 | COUNT | HM | 0.675 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO PLAZA | 974120102308 | COUNT | HM | 0.05 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO POLANCO | 974981001383 | COUNT | HM | 0.675 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO MIXCOAC | 975940700672 | COUNT | HM | 0.45 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT PPASGE SEPT/2016 | ENVASADORAS PLANTA SACRAMENTO | 350120900189 | COUNT | HM | 0.12 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COSTCO PPASGE 2016 | COSTCO CULIACAN | 546150323323 | COUNT | HM | 0.65 | HATSICAN DÍAZ GATICA | ISRAEL TADEO GARZA GARZA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MAXION | MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 961060500096 | COUNT | HS | 3.5 | VICENTE SALA PUERTOS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
LA MODERNA | HARINERA LOS PIRINEOS S.A. DE C.V., BODEGA ABASOLO | 47130402263 | COUNT | HM | 0.27 | MARIA FERNANDA TORRES MONDRAGON | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LA MODERNA | HARINERA LOS PIRINEOS S.A. DE C.V., PLANTA IRAPUATO | 46811100463 | COUNT | HM | 0.5 | MARIA FERNANDA TORRES MONDRAGON | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LA MODERNA | HARINERA LOS PIRINEOS S.A. DE C.V., PLANTA SALAMANCA | 74860400514 | COUNT | HM | 3.482 | MARIA FERNANDA TORRES MONDRAGON | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT | LIQUIMEX PLANTA TOLUCA | 336930201144 | COUNT | HM | 7.8 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
MAXION | INGENIERÍA Y MAQUILADORA GUADALUPE, S.A. DE C.V., MAXION WHEELS IMAGUSA | 361981051885 | COUNT | HM | 3.5 | VICENTE SALA PUERTOS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
BONAFONT | LIQUIMEX PLANTA CUAUTITLAN | 564130404074 | COUNT | HS | 4.2 | JOSE CARLOS ROJAS CÁRDENAS | ISRAEL TADEO GARZA GARZA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0